KKTC-TÜRKİYE TİCARİ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ EYLEM PLANI

| Alan | No | Faaliyet | Eylem Planı | Dönem | Sorumlu Kuruluş |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | KKTC Tarafı | Türkiye Tarafı |
| Ticaret |  | İhracat Eylem Planı Hazırlanması | KKTC İhracat Eylem Planı hazırlanmasını teminen bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacaktır. KKTC tarafının talebi doğrultusunda eğitim programları düzenlenecektir. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | Ticaret Bakanlığı TİM |
| Ticaret |  | Sektörel İşbirliklerinin Geliştirilmesi | Türkiye-KKTC İş Konseyi kapsamında sektör ve firma bazlı etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda bilişim ve balıkçılık konularında iki toplantı gerçekleştirilecektir. Ayrıca teknoparklar ve kültür turizmine yönelik olarak pandemi koşulları çerçevesinde iki toplantı gerçekleştirilecektir. | 2021 | Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | DEİK |
| Ticaret |  | KKTC’nin iç ve dış Ticaretinin Geliştirilmesi Konusunda Tecrübe Paylaşımı Yapılması | KKTC’de iç ve dış ticaretin geliştirilmesi amacıyla Türkiye ve KKTC STK’ları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacaktır. | 2021 | Ekonomik Örgütler Platformu | DEİK TOBB TİM MÜSİAD TESK |
| Ticaret |  | Türkiye-KTKC Ticaret Odası Forumu | Ticaret ve sanayi odalarının bilgi ve deneyim paylaşımına, firmalarının karşılıklı yatırım ve ticaret görüşmelerine imkan sağlayacak “Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu II. Ekonomi Konferansı” pandemi koşullarına bağlı olarak 2021 yılı dördüncü çeyreğinde gerçekleştirilecektir. | 2021 | Kıbrıs Türk Ticaret Odası | TOBB |
| Ticaret |  | Esnaf ve Sanatlar Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi | KKTC tarafının talep etmesi halinde, esnaf ve sanatkarların karşılıklı yatırım ve ticaret görüşmelerine imkan sağlayacak toplantılar düzenlenecek ve bilgi-deneyim paylaşımı programları gerçekleştirilecektir. | Sürekli | Kıbrıs Türk Esnaf ve Sanatkarlar Odası | TESK |
| Ticaret |  | Fuarlara Katılımda İşbirliği | Türkiye’de gerçekleştirilen ve KKTC’nin başlıca ihracat ürünlerini içeren uluslararası nitelikteki fuarlara katılımı desteklenecektir. | Sürekli | Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | Ticaret Bakanlığı TİM |
| Ticaret |  | Fuar Destekleri Alanında İşbirliği | Taraflar, uluslararası fuarlara katılımda Türkiye’nin ve KKTC’nin KKTC’de yerleşik firmalara sağladığı teşviklerle ilgili bilgilerin paylaşılması ve mükerrer teşviklerin önlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirecektir. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| Ticaret |  | Türk İhraç Ürünleri Portalı’na KKTC İhraç Ürünlerinin Entegre Edilmesi | Türk İhraç ürünleri Portalı olan askturkiye.com platformuna Kıbrıs Türk Ticaret Odası İşbirliği ile KKTC ihraç ürünleri entegre edilecektir. | Sürekli | Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | Ticaret Bakanlığı TİM |
| İstatistik |  | Dış Ticaret İstatistik Altyapısının Güçlendirilmesi | Türkiye tarafı, KKTC’nin dış ticaret istatistik altyapısını güçlendirmek ve dış ticaret verilerinin daha hızlı üretilebilmesini sağlamak amacıyla KKTC’ye teknik destek sağlayacaktır. | 2021 | İstatistik Kurumu | Ticaret Bakanlığı TÜİK |
| Ticaret |  | Kadın ve Genç Girişimciler Arasında İşbirliğinin Geliştirilmesi | KKTC’de kadın ve genç girişimciler arasında fiziki/çevirimiçi bağlantıların kurulabilmesi için KKTC tarafına destek verilecek ve KKTC’li girişimcilere hedef pazar tespiti konusunda eğitimler sağlanacaktır. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası KOBİGEM | Ticaret Bakanlığı TOBB TİM |
| Ticaret |  | Alıcı Firmalara Sağlanan Üretici Listelerine KKTC’li Üreticilerin Listesinin Eklenmesi | Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığına bağlı Ticaret Müşavirleri/Ataşelerince Türkiye’de yerleşik alıcı firmalara sağlanan üretici listelerine KKTC’de yerleşik üreticilerin listesi eklenecektir. | Sürekli | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| e-Ticaret |  | E-Ticaret Alanında İşbirliği | KKTC tarafının e-Ticaret Eylem Planı çalışmalarına teknik destek verilecektir. | 2021-2022 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | Ticaret Bakanlığı PTT A.Ş. TİM |
| e-Ticaret |  | E-Ticaret Alanında İşbirliği | KKTC’li firmaların PTTAVM’de mağaza açarak tedarikçi olmaları sağlanacak ve hazırlanacak bir e-platform aracılığıyla KKTC firmalarına ürünlerini Türkiye ve üçüncü ülke pazarlarına sunulmasına imkan verecek bir işbirliği protokolü imzalanacaktır. | 2021-2022 | Ulaştırma Bakanlığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | PTT A.Ş. |
| e-Ticaret |  | E-Ticaret Alanında İşbirliği | PTTAVM’nin KKTC’de kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | 2021-2022 | Ulaştırma Bakanlığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | PTT A.Ş. |
| Ticaret |  | Ticaret Heyetleri ve Alım Heyetlerine KKTC’de Yerleşik Firmaların da Katılımının Sağlanması | KKTC’li firmaların Genel Ticaret Heyetleri ve Genel Alım Heyetlerine katılmalarını teminen gerekli duyurular Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası aracılığıyla yapılacaktır. | Sürekli | Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kıbrıs Türk Sanayi Odası | Ticaret Bakanlığı |
| Ticaret |  | KKTC’nin İhraç Sektörlerinin Tanıtımına Yönelik Destek Verilmesi | Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası arasında oluşturulan işbirliği mekanizması dahilinde, TİM’in KKTC’nin ilgili mekanizmalarına ihraç sektörlerinin tanıtımına yönelik destek verilecek ve tanıtım faaliyetlerine yönelik işbirliği sağlanacaktır. | 2021-2022 | Kıbrıs Türk Sanayi Odası | TİM |
| Ticaret |  | Türk Eximbank Tarafından KKTC’li Firmalara Sağlanan Hizmetlerin Bilinirliğinin Arttırılması | Türk Eximbank’ın KKTC’li firmalara sağladığı “Sevk Öncesi İhracat Kredisi” ürününün bilinirliğinin arttırılması ve Türk Eximbank’ın diğer ürünlerinden KKTC’li firmaların faydalandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KKTC Merkez Bankası | Türk Eximbank |
| Ürün Güvenliği |  | Ürün Güvenliği Konusunda Teknik Destek Sağlanması | KKTC’de Türkiye’nin Avrupa Birliği mevzuat sistemine uyumlu bir ürün güvenliği sisteminin oluşturulması için teknik destek sağlanacak ve ilgili kamu uzmanlarının eğitimi çalışmaları kapsamında bilgilendirme seminerleri gerçekleştirilecektir. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| Hizmet Ticareti |  | Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi | KKTC’nin hizmetler sektörünün desteklenmesi için “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi” mevzuatının hazırlanması sürecinde teknik destek ve eğitim sağlanacaktır. | 2021-2022 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| İnsan Kaynakları |  | KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesinde Görevli Personele Eğitim Verilmesi | KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Ticaret Dairesinde görevli personele ve KKTC’nin yurtdışında görevlendirilen ticaret temsilcilerine yönelik olarak ihracat ve gümrük işlemleri, e-ihracat, devlet destekleri, ihracat finansmanı, iç ticaret uygulamaları konularında eğitim verilecek ve Ticaret Bakanlığının açık bilgi kaynaklarına erişim imkanı verilmesi sağlanacaktır. | 2021-2022 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı Türk Eximbank TİM |
| İnsan Kaynakları |  | KKTC Üniversiteleri Mezunları Aracılığıyla İşbirliğinin Geliştirilmesi | KKTC üniversitelerinde öğrenim görmüş olan üçüncü ülke vatandaşı öğrencilerinin yerleşik oldukları ülke ve iletişim bilgilerinin sağlanması halinde Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı yurtdışı teşkilatına iletilerek KKTC ile söz konusu ülkeler arasında ticari ve ekonomik anlamda güçlü ilişkiler tesis edilmesi amacıyla ortak çalışmalar yapılacaktır. | Sürekli | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| Ticaret |  | İkili Ticarette Türk Lirasının Kullanımının Yaygınlaştırılması | İkili ticarette Türk Lirası kullanımının yaygınlaştırılması imkanının araştırılması için bir çalışma grubu tesis edilecek ve çalışma grubu raporu 2021 yılı sonuna kadar sonuçlandırılacaktır. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı KKTC Merkez Bankası Ekonomik Örgütler Platformu | Ticaret Bakanlığı TİM |
| Gümrük |  | Gümrük Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesi | Türkiye tarafı, KKTC gümrüklerinde otomasyon sistemi devreye girdikten sonra, risk analizi boyutunu da dikkate alarak gümrük altyapısının geliştirilmesine yönelik eğitim desteği sağlayacaktır. | 2022 | Maliye Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| Gümrük |  | Akaryakıt Kaçakçılığıyla Mücadele | Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede KKTC tarafına teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. | 2021-2022 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Maliye Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı EPDK |
| Serbest Bölgeler |  | KKTC’de Serbest Bölgelerin Geliştirilmesine Yönelik Bilgi ve Tecrübe Paylaşılması | Türkiye’nin Serbest Bölgeler alanındaki bilgi ve tecrübelerinin paylaşılmasını teminen KKTC heyeti Türkiye’ye saha ziyareti gerçekleştirecektir. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Ticaret Bakanlığı |
| Sınai Mülkiyet |  | KKTC’de yerel niteliklere bağlı ürünlerin ad ve işaretlerinin korunması | Kıbrıs Adasına özgü yerel değerlerin coğrafi işaretlerle korunma altına alınması ve mevzuat bilgilendirmesi amacıyla teknik toplantılar gerçekleştirilecektir. | 2021-2022 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent Kurumu |
| Sağlık |  | İlaç Ruhsatlandırma Alanında İşbirliği | KKTC Sağlık Bakanlığı Kıbrıs İlaç Müdürlüğü’nün ilaçların ruhsatlandırılması ve ilişkili diğer konularda ilgili taleplerini Türkiye tarafına iletmesinin ardından ilgili teknik personellerine eğitim verilecektir. | 2021-2022 | Sağlık Bakanlığı | Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu |
| Hukuki Altyapı |  | KKTC’de Arabuluculuk Sistemi ile Ticaret Mahkemelerinin Oluşturulmasında Destek Olunması | KKTC’de Arabuluculuk Sistemi ile Ticaret Mahkemelerinin Oluşturulmasında destek olunması için KKTC tarafının mevzuat hazırlığı ve teknik düzenlemelerle ilgili taleplerini Türkiye tarafına iletmesinin ardından teknik toplantılar gerçekleştirilecektir. | 2021-2022 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Adalet Bakanlığı |
| Hukuki Altyapı |  | Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması | Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması müzakereleri sonuçlandırılarak imzaya hazır hale getirilecektir. | 2021 | Ekonomi ve Enerji Bakanlığı | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı |